## Trang tính1
Task Plan
STT | Task Name | Duration | Start | Finish | Developer | dev1 | Đỗ Văn nhật
1 | Header | 2 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | dev2 | dev2 | Win
2 | poochcare__carousel | 3 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | dev1
3 | poochcare__about | 2 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | dev1
4 | poochcare__feuture | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | dev1
5 | poochcare__portfolio | 2 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | dev2
6 | poochcare__number | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | dev1
7 | poochcare__plan | 2 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | dev2
8 | poochcare__nutrition | 2 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | dev2
9 | poochcare__testimonials | 2 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | dev1
10 | poochcare__updated | 2 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | dev2
11 | footer | 2 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | dev2
12 | backtotop | 2 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | dev2
13 | btfuntion | 2 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | dev1
14 | darkMode | 2 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | dev1
15 | popup | 2 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | dev1
Formulas:
Finish = [Start]+[Duration]-1
Start = [Finish, row above]+1